Календарный план реализации проекта

«Модель  формирования предпосылок  профессионального

самоопределения  детей на этапе дошкольного детства»

на период с апреля 2016 г. по май 2018 г.

| Подготовительный этап апрель 2016 - август 2016 |
| --- |
|  | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Результаты |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта на муниципальном уровне. | апрель 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237, 144 | Рабочая группа по МИП |
| 2. | Знакомство с нормативно-правовыми документами (федеральными, региональными), регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме. | 2015- 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен пакет нормативно-правовых документов |
| 3. | Знакомство с методическими разработками и опытом коллег по данной теме. | март- апрель 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Создана методическая копилка ( опыт коллег) |
| 4. | Анализ условий необходимых для формирования профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства в МДОУ, включённых в проектную деятельность, и определение проблемных зон актуальности инновационного проекта. | апрель- май 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитические данные |
| 5. | Заседание рабочей группы № 1: Разработка проекта структурной модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, как части модели ООП МДОУ. | апрель 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен проект структурной модели |
| 6. | Заседание рабочей группы № 2: Составление проекта МИП, календарного плана деятельности, определение основных механизмов необходимых для реализации МИП и оформление заявки. | апрель 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Оформлен проект, заявка на МИП |
| 7. | Заседание рабочей группы № 3: Подготовка презентационных материалов для защиты проекта на статус МИП. | май 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Подготовлены презентационные материалы |
| 8. | Подготовка пакета документов по организации МИП (уровень МДОУ) | август 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Оформлена организационная документация |
| 9. | Комплектование фонда информационно - методических, материалов по теме проекта. | май - август 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Банк методических материалов |

Основной  этап  реализации  проекта   (сентябрь  2016 -  апрель 2018)

|  | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Формирование рабочей группы на уровне МДОУ, размещение пакета документов по проекту на сайте МДОУ. | сентябрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Рабочая группа МДОУ |
| 11. | Разработка целевого раздела модели Анализ рабочей группой МДОУ: нормативно-правовой базы, регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме. Анализ комплексных авторских программ, определение цели, основных и вариативных задач, принципов с учётом специфики МДОУ. | сентябрь - октябрь 2016 | Рабочие группы МДОУ | Составлены методические материалы по целевому разделу модели (подраздел: нормативно- правовая база, цель, задачи, принципы). |
| 12. | Заседание рабочей группы № 4: Разработка целевого раздела модели Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | октябрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизированы методические материалы по целевому разделу модели (подраздел: нормативно-правовая база, цель, задачи, принципы) |
| 13. | Разработка целевого раздела модели (продолжение) Описание особенностей профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, обозначение планируемых результатов (когнитивных, мотивационных показателей), предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного возраста и их связь с целевыми ориентирами ФГОС ДО. | ноябрь-декабрь 2016 | Рабочие группы МДОУ | Составлены методические материалы по целевому разделу модели (подразделы; :характеристика, планируемые результаты) |
| 14. | Заседание рабочей группы № 5: Разработка целевого раздела модели Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | декабрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методический материал по целевому разделу модели (подразделы: характеристика, планируемые результаты) |
| 15. | Заседание рабочей группы № 6 Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | декабрь 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен отчёт по реализации проекта |
| 16. | Разработка содержательно - процессуального раздела модели Разработка основного содержания сюжетно-ролевых игр профессиональной направленности по возрастным группам, определение методов средств, приёмов активизации самостоятельной игровой деятельности детей. | январь -февраль 2017 | Рабочие группы МДОУ | Составлены методические материалы по содержательно- процессуальному разделу модели |
| 17. | Заседание рабочей группы № 7: Разработка содержательно- процессуального раздела модели Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | февраль 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методический материал по содержательно- процессуальному разделу модели |
| 18. | Городской мастер-класс «Формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» | апрель 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Повышение профессионального мастерства педагогов МСО г. Ярославля |
| 19. | Разработка содержательно- процессуального раздела модели Разработка технологических карт по игровой деятельности. | март-апрель 2017 | Рабочие группы МДОУ | Разработаны технологические карты по игровой деятельности с учётом возрастной категории детей. |
| 20. | Заседание рабочей группы № 8: Разработка содержательно- процессуального раздела модели Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ | апрель 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизированы технологические карты по игровой деятельности с учётом возрастной категории детей. |
| 21. | Заседание рабочей группы № 9 Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | май 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Составлен промежуточный отчёт по реализации проекта |
| 22. | Разработка организационного раздела модели Подразделы: материально - технические, кадровые, психолого-педагогические условия, развивающая предметно-пространственная среда. | сентябрь -октябрь 2017 | Рабочие группы МДОУ | Составлены методические материалы по организационному разделу модели |
| 23. | Заседание рабочей группы № 10 Разработка организационного раздела модели Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | октябрь 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Систематизирован методический материал по организационному разделу модели |
| 24. | Апробирование модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, корректировка модели по необходимости. | октябрь 2017- март 2018 | Рабочие группы МДОУ | Апробирована модель, внесены корректировки по необходимости. |
| 25. | Заседание рабочей группы № 11: Промежуточный анализ результатов деятельности МИП, оформление отчётов, размещение на сайте МДОУ. | декабрь 2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитический отчёт |
| 26. | Заседания рабочей группы № 12 Корректировка проекта и решение проблемных зон, выявленных в ходе реализации проекта (по необходимости). | март - апрель 2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Откорректированный проект |
| 27. | Заседание рабочей группы № 13: Промежуточный анализ результатов деятельности МИП, оформление отчётов, размещение на сайте МДОУ. Составление плана деятельности ресурсного центра по обучению педагогов, по теме «Формирование предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства». | май 2018 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитический отчёт |

Заключительный  этап проекта  -  (апрель  2019 –май 2019)

|  | Мероприятия | Сроки реализации проекта | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Заседания рабочей группы № 14 Итоговый анализ деятельности МИП, оформление отчётных материалов. *Проведение анализа результатов по апробированию, модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства. *Определить перспективы деятельности МИП. *Подготовка конечного продукта проекта - обобщение и систематизация методических материалов по проекту, подготовка к тиражированию в педагогическом сообществе. | апрель май 2019 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237, 144 | Аналитический отчёт. Итоговый продукт проекта |