- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Модель формирования предпосылок профессионального определения у детей дошкольного возраста»

- за I полугодие 2018/2019 учебного года

- МДОУ «Детский сад № 81»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты |  |  | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень МРЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка содержательного раздела модели, условий реализации модели | Обобщение работы по теме проекта. Заседание рабочей группы: |  |  | Обобщение материала по модели, подготовка материалов для сборника | Материал по модели обобщён. Идёт подготовка материалов для печатного сборника |  |
| 2. | Презентация опыта | Городская презентационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» (ноябрь 2018г.) |  |  | Представление опыта на уровне города |  |  |
| 3. |  | Семинар для старших воспитателей: «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства: современные формы и методы работы», МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» (ноябрь 2018г.) |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Мастер-класс для педагогических работников: «Модульный принцип формирования предпосылок профессионального самоопределения у детей старшего дошкольного возраста с миром профессий» (декабрь 2018г.) |  |  |  |  |  |
| Уровень МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в вопросах создания предпосылок профессионального самоопределения дошкольников | Работа творческой группы по подготовке мастер-класса «Модульный принцип формирования предпосылок профессионального самоопределения у детей старшего дошкольного возраста», консультация «Модульная технология в дошкольном образовании», семинар-практикум «Технология лепбукинга при ознакомлении детей дошкольного возраста с миром профессий», посещение педагогами городской презентационной площадки «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» |  | повышение профессиональной компетенции педагогов с целью улучшения работы по формированию предпосылок профессионального самоопределения у дошкольников |  | Повышена профессиональная компетенция педагогов детского сада |  |
| 2. | Организация сотрудничества с социальным окружением, семьями воспитанников | Экскурсия в библиотеку; экскурсия в школу; встречи с представителями театральных профессий, встреча со студентами – будущими стоматологами, встреча с инспектором ГИБДД, с представителями пожарной охраны. Конкурс среди семей родителей «Профессиональный костюм своими руками». Открытое занятие для родителей «Школа космических профессий». |  | Расширены границы плодотворного сотрудничества с различными социальными институтами и представителями разных профессий. Родители активно сотрудничают с детским садом в работе по формированию у детей предпосылок профессионального самоопределения. |  |  |  |
| 3. | Разработка методического обеспечения по профессиональному самоопределению детей дошкольного возраста | Оформление фотогазет, посвящённых профессиям родителей; оформление в группах альбомов «Наши профессии»; разработка технологических карт по профессиям «Эколог, лесник», «Инспектор ГИБДД», «Пожарный», «Пекарь, кондитер», «Космонавт»; изготовление картотек подвижных игр, стихотворений и загадок, наблюдений, физкультминуток, дидактических игр по развитию связной речи на тему «Профессии», создание компьютерных фильмов «Кому что нужно для работы», «Распредели правильно», «Знаю все профессии», разработаны и оформлены конспекты НОД «Школа космических профессий», «Путешествие в лес» (профессия лесник); сделаны «Лепбуки» «Космонавт», «Эколог». |  | Обогащён и обновлён наглядно-методический материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями. |  |  |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Старший воспитатель:	Лазарева Л.К.